## Feuille1
ID	Nom	Importance	Temps prévisionnel	How to Demo	Etat	Assigné
1.1	MCD BDD véhicules	120	3 jours		Terminé	Axel Fauconnier
1.2	MCD BDD comptes	120	3 jours		Terminé	Axel Fauconnier
1.3	MCD BDD locations/ventes	120	3 jours		Terminé	Axel Fauconnier
2	MCD final	120	1 jour		Terminé	Axel Fauconnier
3	Conception BDD	120	3 jours	Test de requetes	Terminé	Alexandre Biemar
4.1	Page principale site	120	3 jours	Navigation dans le site	Terminé	Alexandre Biemar
5.1	Page de recherche de véhicule (achat)	120	2 jours	Simulation recherche vehicule	Terminé	Sofiane Bessai
5.2	Page de recherche de véhicule (location)	120	2 jours	Simulation recherche vehicule	Terminé	Sofiane Bessai
6.1	Formulaire création de compte utilisateur	120	1 jour	Creation d'un compte test	Terminé	Sofiane Bessai
4.5	Fiche information du véhicule	110	1 jour	Creation fiche type	Terminé	Alexandre Biemar
5.3	Lien page de recherche → BDD véhicule	120	3 jours	Recherche d'un vehicule dans la BDD	Terminé	Sofiane Bessai
6.2	Page de connexion au compte utilisateur	120	1 jour	Connexion au compte test	Terminé	Sofiane Bessai
6.3	Lien création/connexion → BDD utilisateur	120	3 jours	Recherche d'un vehicule dans la BDD	Terminé	Sofiane Bessai
7.1	Profil utilisateur	95	1 jour	Remplissage profil test	Terminé	Axel Fauconnier
7.2	Historique activité utilisateur	90	2 jours	Simulation achat/location et consultation de l'historique	Terminé	Sofiane Bessai
7.3	Favoris utilisateur	25	1 jour	Mise en favori d'un véhicule	Non terminé	Sofiane Bessai
8.1	Connexion compte administrateur	110	2 jours	Connexion au compte admin test	Terminé	Alexandre Biemar
9.1	Interface achat véhicule	100	2 jours	Simulation achat véhicule	Terminé	Alexandre Biemar
9.2	Interface location véhicule	100	2 jours	Simulation location véhicule	Terminé	Sofiane Bessai
9.3	Page informations de paiement	100	2 jours	Simulation paiement	Terminé	Axel Fauconnier
5.4	Ajout critères de recherche supplémentaires	70	3 jours	Recherche d'un véhicule avec multiples paramètres	Terminé	Sofiane Bessai
10	Option de mise en vente/location pour un particulier	40	3 jours	Mise en vente et location d'un vehicule test	Terminé	Sofiane Bessai
11	CSS site	70	4 jours		Terminé	Alexandre Biemar
12	Hachage mdp	50	4 jours	Test récupération MDP	Non terminé	Alexandre Biemar
13.1	Page SAV	45	2 jours	Envoi d'un rapport au SAV	Terminé	Sofiane Bessai
13.2	Choix d'assurances	25	1 jour	Choix d'une assurance	Non terminé	Axel Fauconnier
14	Système de notation et commentaire	25	2 jours	Post d'un commentaire et notation véhicule	Non terminé	Axel Fauconnier
15.1	Offres promotionnelles	25	1 jour	Achat/location d'un véhicule via une offre	Non terminé	Alexandre Biemar
15.2	Système de fidélité	25	1 jour	Achat/location de véhicules et observation de la fidelité	Non terminé	Alexandre Biemar
15.3	Système de forfaits de location	25	1 jour	Location d'un véhicule avec forfait	Non terminé	Sofiane Bessai
16	Pagination	25	1 jour	Parcours du catalogue	Terminé	Axel Fauconnier
17	Système de forfaits de location	25	2 jour	Suppression d’un véhicule plus en vente	Terminé	Alexandre Biemar
	Nom	Importance
	MCD BDD véhicules	120
	MCD BDD comptes	120
	MCD BDD locations/ventes	120
	MCD final	120
	Conception BDD	120
	Page principale site	120
	Page de recherche de véhicule (achat)	120
	Page de recherche de véhicule (location)	120
	Formulaire création de compte utilisateur	120
	Fiche information du véhicule	110
	Lien page de recherche → BDD véhicule	120
	Page de connexion au compte utilisateur	120
	Lien création/connexion → BDD utilisateur	120
	Profil utilisateur	95
	Historique activité utilisateur	90
	Favoris utilisateur	25
	Connexion compte administrateur	110
	Interface achat véhicule	100
	Interface location véhicule	100
	Page informations de paiement	100
	Ajout critères de recherche supplémentaires	70
	Option de mise en vente/location pour un particulier	40
	CSS site	70
	Hachage mdp	50
	Page SAV	45
	Choix d'assurances	25
	Système de notation et commentaire	25
	Offres promotionnelles	25
	Système de fidélité	25
	Système de forfaits de location	25
	Pagination	25
	Système de forfaits de location	25