## Feuille1
ID	Nom	Importance	Temps prévisionnel	How to Demo	Notes	Assigné
1.1	MCD BDD véhicules	120	3 jours			Axel Fauconnier
1.2	MCD BDD comptes	120	3 jours			Axel Fauconnier
1.3	MCD BDD locations/ventes	120	3 jours			Axel Fauconnier
2	MCD final	120	1 jour			Axel Fauconnier
3	Conception BDD	120	3 jours	Test de requetes		Alexandre Biemar
4.1	Page principale site	120	3 jours	Navigation dans le site		Sofiane Bessai
5.1	Page de recherche de véhicule (achat)	120	2 jours	Simulation recherche vehicule
5.2	Page de recherche de véhicule (location)	120	2 jours	Simulation recherche vehicule
6.1	Formulaire création de compte utilisateur	120	1 jour	Creation d'un compte test
4.5	Fiche information du véhicule	110	1 jour	Creation fiche type
5.3	Lien page de recherche → BDD véhicule	120	3 jours	Recherche d'un vehicule dans la BDD
6.2	Page de connexion au compte utilisateur	120	1 jour	Connexion au compte test
6.3	Lien création/connexion → BDD utilisateur	120	3 jours	Recherche d'un vehicule dans la BDD
7.1	Profil utilisateur	95	1 jour	Remplissage profil test
7.2	Historique activité utilisateur	90	2 jours	Simulation achat/location et consultation de l'historique
7.3	Favoris utilisateur	30	1 jour	Mise en favori d'un véhicule
8.1	Connexion compte administrateur	110	2 jours	Connexion au compte admin test
8.2	Outils d'administration liste de véhicule	105	3 jours	Ajout et suppression d'un véhicule dans la BDD
8.3	Acceptation/Refus de mise en vente véhicule particulier	40	2 jours	Acceptation et refus de la soumission d'un véhicule test
9.1	Interface achat véhicule	100	2 jours	Simulation achat véhicule
9.2	Interface location véhicule	100	2 jours	Simulation location véhicule
9.3	Page informations de paiement	100	2 jours	Simulation paiement
5.4	Ajout critères de recherche supplémentaires	70	3 jours	Recherche d'un véhicule avec multiples paramètres
10	Option de mise en vente/location pour un particulier	40	3 jours	Mise en vente et location d'un vehicule test
11	CSS site	70	4 jours
12	Hachage mdp	50	4 jours	Test récupération MDP
13.1	Page SAV	45	2 jours	Envoi d'un rapport au SAV
13.2	Choix d'assurances	45	1 jour	Choix d'une assurance
14	Système de notation et commentaire	40	2 jours	Post d'un commentaire et notation véhicule
9.4	Différent types de paiement	45	2 jours	Choix des différents types de paiement
15.1	Offres promotionnelles	25	1 jour	Achat/location d'un véhicule via une offre
15.2	Système de fidélité	25	1 jour	Achat/location de véhicules et observation de la fidelité
15.3	Système de forfaits de location	25	1 jour	Location d'un véhicule avec forfait

	Nom	Importance
	MCD BDD véhicules	120
	MCD BDD comptes	120
	MCD BDD locations/ventes	120
	MCD final	120
	Conception BDD	120
	Page principale site	120
	Page de recherche de véhicule (achat)	120
	Page de recherche de véhicule (location)	120
	Formulaire création de compte utilisateur	120
	Fiche information du véhicule	110
	Lien page de recherche → BDD véhicule	120
	Page de connexion au compte utilisateur	120
	Lien création/connexion → BDD utilisateur	120
	Profil utilisateur	95
	Historique activité utilisateur	90
	Favoris utilisateur	30
	Connexion compte administrateur	110
	Outils d'administration liste de véhicule	105
	Acceptation/Refus de mise en vente véhicule particulier	40
	Interface achat véhicule	100
	Interface location véhicule	100
	Page informations de paiement	100
	Ajout critères de recherche supplémentaires	70
	Option de mise en vente/location pour un particulier	40
	CSS site	70
	Hachage mdp	50
	Page SAV	45
	Choix d'assurances	45
	Système de notation et commentaire	40
	Différent types de paiement	45
	Offres promotionnelles	25
	Système de fidélité	25
	Système de forfaits de location	25