## Feuille1
ID	Nom	Importance	Temps prévisionnel	How to Demo	Notes
1.1	MCD BDD véhicules	120	3 jours
1.2	MCD BDD comptes	120	3 jours
1.3	MCD BDD locations/ventes	120	3 jours
2	MCD final	120	1 jour
3	Conception BDD	120	3 jours	Test de requetes
4.1	Page principale site	120	3 jours	Navigation dans le site
5.1	Page de recherche de véhicule (achat)	120	2 jours	Simulation recherche vehicule
5.2	Page de recherche de véhicule (location)	120	2 jours	Simulation recherche vehicule
6.1	Formulaire création de compte utilisateur	120	1 jour	Creation d'un compte test
4.5	Fiche information du véhicule	110	1 jour	Creation fiche type
5.3	Lien page de recherche → BDD véhicule	120	3 jours	Recherche d'un vehicule dans la BDD
6.2	Page de connexion au compte utilisateur	120	1 jour	Connexion au compte test
6.3	Lien création/connexion → BDD utilisateur	120	3 jours	Recherche d'un vehicule dans la BDD
7.1	Profil utilisateur	95	1 jour	Remplissage profil test
7.2	Historique activité utilisateur	90	2 jours	Simulation achat/location et consultation de l'historique
7.3	Favoris utilisateur	30	1 jour	Mise en favori d'un véhicule
8.1	Connexion compte administrateur	110	2 jours	Connexion au compte admin test
8.2	Outils d'administration liste de véhicule	105	3 jours	Ajout et suppression d'un véhicule dans la BDD
8.3	Acceptation/Refus de mise en vente véhicule particulier	40	2 jours	Acceptation et refus de la soumission d'un véhicule test
9.1	Interface achat véhicule	100	2 jours	Simulation achat véhicule
9.2	Interface location véhicule	100	2 jours	Simulation location véhicule
9.3	Page informations de paiement	100	2 jours	Simulation paiement
5.4	Ajout critères de recherche supplémentaires	70	3 jours	Recherche d'un véhicule avec multiples paramètres
10	Option de mise en vente/location pour un particulier	40	3 jours	Mise en vente et location d'un vehicule test
11	CSS site	70	4 jours
12	Hachage mdp	50	4 jours	Test récupération MDP
13.1	Page SAV	45	2 jours	Envoi d'un rapport au SAV
13.2	Choix d'assurances	45	1 jour	Choix d'une assurance
14	Système de notation et commentaire	40	2 jours	Post d'un commentaire et notation véhicule
9.4	Différent types de paiement	45	2 jours	Choix des différents types de paiement
15.1	Offres promotionnelles	25	1 jour	Achat/location d'un véhicule via une offre
15.2	Système de fidélité	25	1 jour	Achat/location de véhicules et observation de la fidelité
15.3	Système de forfaits de location	25	1 jour	Location d'un véhicule avec forfait